Приложение к письму администрации МО «Кабанский район»

Отчет

о реализации Комплексной дорожной карты по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Республике Бурятия на 2017-2018 годы Администрации МО «Кабанский район» по состоянию на 01.03.2018 года

| №№ (по ДК) | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план по ДК) | Дата достижения результата мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия | Плановое значение КПЭ | Фактическое значение КПЭ | Проблемы при реализации (при наличии), пути их решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, утверждающие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в области градостроительства | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017- 31.12.2018г.г. | 31.12.2017г. | Нормативно-правовые акты об утверждении административных регламентов (в течение 3-х месяцев после внесения изменений в федеральное законодательство) | В административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в области градостроительства внесены изменения в сентябре 2017 года | 100% | 100% |  |
| 2. | А3. Эффективность процедур регистрации прав собственности |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее-СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета (или) государственной регистрации прав | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-31.12.2018г.г. | 31.12.2017г. | Повышение доли ответов на запросы органа регистрации прав, полученные от органов государственной власти и ОМСУ в электронном виде | Направлены заявления на получение выписок из ГКН о правах отдельного лица, о получении сведений о земельных участках, о правах на земельные участки, сведения об объектах недвижимости, о правах об объектах недвижимости. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные от органов государственной власти и ОМСУ в электронном виде повышены на 31.12.2017 года на 50%. | До 31.12.2017-50%; До 31.12.2018г – 70% | 50% |  |
| 2.4. | Обеспечить направление заявление на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в соответствии со статьями 14 и 19 Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав недвижимости» | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-31.12.2018г.г. |  | Повышение доли зарегистрированных прав на объекты недвижимости | Направлены заявления через портал Росреестр для осуществления государственной регистрации права на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, заявления о постановке на ГКУ земельных участков | 100% | 100% | Не представляется возможным направлять заявления о регистрации договора аренды земельного участка из-за отсутствия ЭЦП арендатора, не возможно направить заявления о внесении изменений в ГКУ земельных участков, порталом Росреестра не предусмотрен бланк заявления в электронном виде |
| 2.5. | Обеспечить направление документов (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) в порядке межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного статьей 32 Федерального Закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав недвижимости» | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-31.12.2018г.г. |  | Своевременная актуализация данных об объектах недвижимости, содержащихся в ЕГРН | Направлены постановления о изменении разрешенного использования земельного участка, об уточнении категории земель | 100% | 100% |  |
| 4. | А5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование предпринимателей и населения о порядке технологического присоединения через местные СМИ | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), Отдел по развитию коммунальной инфраструктуры (В.М. Конев) | 01.09.2017-31.12.2018г.г. | 02.02.2018г. | Опубликование информации в СМИ | Информация о порядке технологического присоединения размещена на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» в разделе «ЖКХ» | 1 раз в квартал | 02.02. 2018г. |  |
| 4.3. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), Отдел по развитию коммунальной инфраструктуры (В.М. Конев) МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-01.04.2018г.г. |  | Сокращение срока предоставления государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | Готовится проект постановления Администрации МО «Кабанский район» о внесении изменений в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 10 рабочих дней | - |  |
| 4.4. | Внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), Отдел по развитию коммунальной инфраструктуры (В.М. Конев) МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-01.05.2018г.г. |  | Снижение для сетевых организаций сроков согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» | В соответствии с земельным законодательством Администрацией МО «Кабанский район» согласно заявлений МРСК Сибири, Ростелеком принимаются и выдаются постановления о выдаче разрешения для размещения объектов энергетики и объектов связи | - | - |  |
| 4.5. | Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству А.С. Плюснин), Отдел по развитию коммунальной инфраструктуры (В.М. Конев) МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-31.12.2017г.г. | 15.02.2018г. | Создание на региональном и муниципальных уровнях Комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов и представителей ОМСУ | Распоряжением Администрации МО «Кабанский район» от 15.02.2018года № 84 создана комиссия по согласованию проектов строительства линейных объектов | 1 | 1 |  |
| 7. | Б3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Организация работы инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях РБ. Размещение информации об инвестиционных уполномоченных, порядке их работы на сайте МО | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по финансовым и экономическим вопросам (П.В. Ануфриев), Отдел инвестиций, экономики и туризма (П.В. Бутин) | 01.09.2017-31.12.2018г.г. | 23.10.2017г. | Оперативное решение проблем и вопросов инвесторов и предпринимателей | Распоряжением Администрации МО «Кабанский район» от 23.10.2017г. № 373 назначен уполномоченный по инвестициям и утвержден порядок организации деятельности уполномоченного по инвестициям. Данная информация размещена на официальном сайте администрации | 1 | 1 |  |
| 10. | В2. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Подготовка и утверждение Плана-графика по осуществлению мероприятий по внесению сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН, с указанием конкретных сроков исполнения | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-01.10.2018г.г. | 31.12.2017г. | Внесение сведений в ЕГРН о границах муниципальных образований | Сведения в ЕГРН о границах муниципальных образований внесены полностью | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов | Сведения в ЕГРН о границах населенных пунктов на 01.01.2018г. Внесены на 90% | На 01.01.2018г-30%; На 01.01.2019г – 50% | 90% |  |
|  |  |  |  | - | Внесение сведений в ЕГРН о территориальных зонах | Внесение сведений в ЕГРН о территориальных зонах не выполнено | 100% | - | На установление границ территориальных зон требуется финансирование из бюджета РБ |
| 10.4. | Обеспечить в ФГИС ТП пространственных данных в соответствии с разделом III приказа Минрегиона России от 02.04.2013г. № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс ФГИС ТП», в том числе в отношении всех ранее размещенных действующих документов | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-31.12.2018г.г. |  | Содержание во ФГИС ТП полной и актуальной информации, исполнение требований приказа Минрегиона России от 02.0.42013г. № 127, обеспечение общедоступности сведений, содержащихся в градостроительной документации | Обеспечение в ФГИС ТП пространственных данных в соответствии с разделом III приказа Минрегиона России от 02.04.2013г. № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс ФГИС ТП», в том числе в отношении всех ранее размещенных действующих документов обеспечено | 100% | 100% |  |
| 10.5. | Формирование заявки на 2019 год на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств ФЦП «развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.10.2013г. №903 | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-01.03.2018г.г. |  | Уточнение границ земельных участков. Увеличение количества ЗУ с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ | Одним из условий для подачи заявки на проведение комплексных кадастровых работ является утвержденные проекты межевания территории, в настоящее время на территории МО «Кабанский район» отсутствуют проекты межевания | К 01.01.2018г -53%; К 01.01.2019г – 65% | - | В бюджете МО «Кабанский район» отсутствуют финансы на проведение комплексных кадастровых работ |
| 10.6. | Включение в целевую статью расходов республиканского бюджета и бюджетов муниципального образования на исполнение мероприятий по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-01.05.2018-01.10.2018г.г. |  | В республиканский и муниципальные бюджеты заложены денежные средства на выполнение землеустроительных работ | За счет средств, предусмотренных республиканским и районным бюджетами проведены мероприятия по установлению границ 90% населенных пунктов района | - | - |  |
| 10.8. | Сокращение срока оказания муниципальной услуги по присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.09.2017-01.04.2018-31.12.2018г.г. |  | Сокращение общего срока, требуемого для оформления прав на объект недвижимости |  | В течение 5 рабочих дней | - |  |
| 15. | Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 15.1.3. | Формирование предложений по инвентаризации муниципальных земельных участков с целью выявления и определения свободных участков под потенциальные инвестиционные площадки (гринфилдов), а также инвентаризации участков частной собственности, в том числе браунфилдов, и по формированию реестра таких инвестиционных площадок | Заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству (А.С. Плюснин), МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (Д.В. Гурулев) | 01.07.2017-01.04.2018г.г. |  | Повышение доступности и информированности о свободных инвестиционных площадках, земельных участках для реализации инвестиционных и предпринимательских проектов | Проводится инвентаризация земель на территории МО «Кабанский район» с целью определения инвестиционных площадок | - | - |  |